## Acerca
AI ACT PORTUGAL · TEMPLATE PROFISSIONAL
[Nome da organização]
Plano de Implementação 90 dias (Gantt simplificado)
Sprint de conformidade - adaptado de TechMed para nova organização
Boa prática
| Versão: | 1.0
| Data de publicação: | Maio de 2026
| Autor: | AI Act Portugal
| Publicação: | aiact-portugal.pt
| Base legal: | Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act)
| Âmbito: | Toda a organização
| Próxima revisão: | __/__/______
Sobre esta template
Modelo profissional criado pela equipa AI Act Portugal para apoiar organizações em Portugal a implementar boas práticas de conformidade com o AI Act. Pré-preenchido com exemplos reais (organização ficcional TechMed Solutions, S.A.) - consulte a folha "Instruções" para detalhes de utilização.
Sobre AI Act Portugal
Plataforma informativa independente sobre o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act) com foco em organizações portuguesas. Conteúdo jurídico-técnico atualizado, ferramentas interativas (classificador de risco, calculadora, auditoria, dashboard, roadmap) e modelos profissionais.
https://aiact-portugal.pt
Aviso: este modelo é indicativo e não substitui aconselhamento jurídico. Os exemplos referem-se a uma organização ficcional. Adapte à realidade da sua organização antes de qualquer utilização.

## Instruções
Plano de Implementação 90 dias (Gantt simplificado) - Instruções de utilização
Esta template apoia o cumprimento do AI Act (Reg. UE 2024/1689). Está pré-preenchida com exemplos reais - substitua pelos dados da sua organização.
Como preencher
1. | Reveja a folha "Acerca" para enquadramento, base legal e metadados.
2. | Reveja a folha "Alinhamento AI Act" para entender a articulação com os artigos do Regulamento.
3. | Substitua os exemplos pré-preenchidos (TechMed Solutions) pelos dados da sua organização.
4. | Use as folhas de dados como modelo - adicione/remova linhas conforme a sua realidade.
5. | Mantenha as fórmulas existentes (e.g., =P×I) - preserve a coerência da matriz.
6. | Reveja a folha "Data dictionary" para perceber o que cada coluna representa.
7. | Ao concluir, partilhe o ficheiro com o AI Officer / DPO / Compliance da sua organização.
8. | Atualize a "Próxima revisão" na folha "Acerca" - revisões periódicas são essenciais.
Convenções de preenchimento
[Preencher] | Substitua pelo valor específico da sua organização.
[Selecionar: A / B / C] | Escolha uma das opções listadas e remova as outras.
☐ vs ☑ | ☐ = item por verificar; ☑ = item já cumprido. Atualize ao longo do tempo.
Score 1-3 | 0 = não implementado; 1 = parcialmente; 2 = maioritariamente; 3 = totalmente.
Score 1-5 | 1 = muito baixo; 5 = muito alto. Usado em probabilidade, impacto e maturidade.
Cor escala | Verde = OK; Amarelo = atenção; Laranja = ação; Vermelho = crítico.
Boas práticas e cuidados
• | Mantenha versionamento (Git, OneDrive ou similar) - cada alteração material deve gerar nova versão.
• | Garanta que o ficheiro é acessível ao AI Officer, DPO, CISO e Compliance da sua organização.
• | Revise pelo menos trimestralmente; sempre que houver alterações ao sistema IA ou à legislação.
• | Para sistemas de alto risco, conserve a documentação durante 10 anos (Art. 11(2)).
• | Não substitui aconselhamento jurídico profissional nem certificação por organismo notificado.
• | Em caso de dúvida, consulte aiact-portugal.pt ou contacte um jurista especializado em AI Act.

## Alinhamento AI Act
Alinhamento com o Regulamento (UE) 2024/1689 - AI Act
Esta template articula-se com o AI Act conforme indicado abaixo. Use esta tabela para confirmar que cada secção/folha contribui para uma obrigação regulatória específica.
Artigo | Tema | Obrigação | Como esta template apoia
| ⭐ Boa prática | Artigo principal desta template | Obrigação direta - ver descrição na folha "Acerca". | Esta template é dedicada a este artigo.
| Art. 4 | Literacia em IA | Garantir nível suficiente de literacia em IA do pessoal. | Define enquadramento e referências formativas.
| Art. 9 | Sistema de gestão de risco | Processo contínuo de identificação, análise e mitigação. | Estrutura registo de riscos com P×I e mitigações.
| Art. 10 | Governança de dados | Qualidade, viés, representatividade dos dados. | Inclui campos para tracking de datasets e auditoria de viés.
| Art. 11 + Anexo IV | Documentação técnica | Documentação obrigatória para alto risco. | Suporta a 9 secções obrigatórias do Anexo IV.
| Art. 14 | Supervisão humana | Medidas de supervisão eficaz. | Identifica supervisores, processos e formação.
| Art. 26 | Obrigações deployer | Conformidade do utilizador. | Estrutura registo de uso e monitorização.
| Art. 27 | FRIA | Avaliação de impacto sobre direitos fundamentais. | Direitos afetados e medidas de mitigação por sistema.
| Art. 50 | Transparência (Art. 50) | Avisos a utilizadores e marcação conteúdo sintético. | Lista casos de uso e mensagens-modelo.
| Art. 72 | Monitorização pós-mercado | Recolha e análise contínua de dados. | Define métricas e frequências de revisão.
| Art. 73 | Notificação de incidentes | Notificação 24h/72h/30d. | Templates de notificação com timing claro.
| Art. 99 | Penalizações | Coimas até 35M€/7%, 15M€/3%, 7,5M€/1%. | Justifica investimento em conformidade vs risco.

## Data dictionary
Data dictionary - definição de cada coluna
Documenta o significado de cada campo da folha principal de dados.
# | Coluna | Descrição
| 1 | Semana | Número da semana (1-12) no plano de 90 dias.
| 2 | Fase | Fase: Avaliação inicial / Planeamento / Implementação técnica / Formação / Auditoria.
| 3 | Atividade | Atividade concreta a realizar.
| 4 | Output | Deliverable mensurável da atividade.
| 5 | Responsável | Cargo/papel responsável.
| 6 | Progresso | Percentagem de conclusão (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) - atualizar semanalmente.

## Validações e regras
Validações e regras de preenchimento
Regras objetivas para preenchimento correto, evitar erros comuns e garantir consistência ao longo do tempo.
# | Regra | Severidade
| 1 | Identificadores únicos: Cada linha tem um ID único (e.g., R001, INC-YYYY-NNN). Não reutilizar IDs. | Crítica
| 2 | Datas em formato ISO: Usar YYYY-MM-DD para todas as datas. Excel pode reformatar - verificar antes de partilhar. | Crítica
| 3 | Scores numéricos: Apenas valores inteiros nos intervalos definidos. Cor escala automática só funciona com números. | Crítica
| 4 | Linhas vazias: Não deixar linhas em branco no meio dos dados - quebra fórmulas e ordenações. | Alta
| 5 | Owner sempre preenchido: Cada linha tem um responsável designado (nome + cargo). Vazio = sem accountability. | Alta
| 6 | Mitigações específicas: Descrever ação concreta + responsável + prazo. Evitar genéricos como "auditar" sem detalhe. | Alta
| 7 | Atualização contínua: Atualizar em ≤5 dias úteis após qualquer alteração material no sistema/processo. | Alta
| 8 | Versionamento externo: Guardar histórico em Git, OneDrive ou DMS. Nome do ficheiro com versão (e.g., v1.0, v1.1). | Média
| 9 | Acesso restrito: Permissões só para AI Officer + DPO + Compliance + Owners diretos. Não partilhar publicamente. | Crítica
| 10 | Auditoria de origem: Todas as entradas devem ter justificação documentada (ata, email, evidência). | Alta
| 11 | Cor escala não-decorativa: A cor escala automática (verde→amarelo→vermelho) é informação semântica - não desativar. | Média
| 12 | Fórmulas não-quebradas: Não copiar/colar valores em colunas com fórmulas - usar "colar especial · valores" se necessário. | Crítica

## Termos-chave
Termos-chave usados nesta template
Glossário focado nos termos que aparecem com frequência neste template. Para glossário completo do AI Act, ver aiact-portugal.pt/pages/glossario.html
Termo | Definição
| AI Act | Regulamento (UE) 2024/1689 - primeiro quadro jurídico mundial sobre IA, em vigor desde 1 ago 2024.
| Provider (Fornecedor) | Entidade que desenvolve um sistema IA ou o manda desenvolver para colocar no mercado da UE (Art. 3(3)).
| Deployer (Implementador) | Entidade que utiliza um sistema IA sob a sua autoridade (Art. 3(4)).
| Alto risco | Sistema IA classificado pelo Art. 6 (Anexo I - componente segurança; Anexo III - caso uso).
| GPAI | General-Purpose AI - modelo de IA de propósito geral (Art. 51-55). Sistémico se >10²⁵ FLOPs.
| FRIA | Fundamental Rights Impact Assessment - Avaliação de Impacto sobre Direitos Fundamentais (Art. 27).
| ANACOM | Autoridade Nacional de Comunicações - autoridade nacional coordenadora para o AI Act em Portugal.
| Art. 9 | Sistema de gestão de risco contínuo, iterativo e documentado para sistemas alto risco.
| Art. 10 | Governança de dados - qualidade, viés e representatividade dos dados de treino.
| Art. 12 | Logging - registo automático de eventos com retenção de 10 anos.
| Art. 14 | Supervisão humana - medidas para que pessoas possam supervisionar sistemas alto risco.
| Art. 73 | Notificação de incidente grave - prazos: 24h inicial / 72h atualização / 30d relatório final.
| Anexo IV | Especifica o conteúdo da documentação técnica obrigatória para sistemas alto risco (Art. 11).
| Score residual | Risco que permanece após aplicação das medidas de mitigação. Tem de ser aceitável.

## Plano 90 dias
AI Act Portugal · Modelo Profissional Pré-Preenchido
Plano de Implementação 90 dias (Gantt simplificado)
Sprint de conformidade - adaptado de TechMed para nova organização · Boa prática
Semana | Fase | Atividade | Output | Responsável | Progresso
1 | Avaliação inicial | Inventário de sistemas IA + classificação de risco | Registo central + classificação documentada | AI Officer | 0%
1 | Avaliação inicial | Verificação Art. 5 (práticas proibidas) | Matriz aplicabilidade Art. 5 | AI Officer + Compliance | 0%
2 | Avaliação inicial | Gap analysis vs AI Act (25 artigos) | Gap analysis assinada | AI Officer | 0%
2 | Avaliação inicial | Identificação papel (provider/deployer/...) | Matriz papéis | AI Officer + Owners | 0%
3 | Planeamento | Política de Gestão de Risco IA (Art. 9) | POL-GRP-IA aprovada | AI Officer | 0%
3 | Planeamento | Política de Governança de Dados (Art. 10) | Plano governança aprovado | DPO + AI Officer | 0%
4 | Planeamento | Comité IA constituído + RACI | Acta de constituição | CEO + AI Officer | 0%
4 | Planeamento | Plano de literacia IA (Art. 4) | POL-LIT-001 aprovada | RH + AI Officer | 0%
5 | Implementação técnica | Documentação técnica Anexo IV (alto risco) | DOC-TECH por sistema | CTO | 0%
6 | Implementação técnica | Plano de Supervisão Humana (Art. 14) | PSH por sistema | Owner | 0%
7 | Implementação técnica | Logging Art. 12 ativo + 10 anos retenção | Pipeline implementado | CISO | 0%
7 | Implementação técnica | Monitorização pós-mercado (Art. 72) | Dashboard ativo | AI Officer + CISO | 0%
8 | Implementação técnica | FRIA para sistemas alto risco aplicáveis | FRIA por sistema | DPO | 0%
8 | Implementação técnica | Política Marcação Conteúdo Sintético (Art. 50) | POL-MARK-001 | AI Officer | 0%
9 | Formação | Roll-out programa literacia (Art. 4) + LMS | 100% formados | RH | 0%
9 | Formação | Treino supervisores humanos por sistema | Cobertura 100% supervisores | Owner | 0%
10 | Formação | Simulação de notificação Art. 73 | Drill realizado | AI Officer + CISO | 0%
10 | Formação | Comunicação a trabalhadores (Art. 26(7)) | DOC-TRAB publicado | RH | 0%
11 | Auditoria | Auditoria interna conformidade | Relatório de auditoria | Compliance | 0%
11 | Auditoria | Para alto risco: avaliação conformidade (Art. 43) | Procedimento iniciado | AI Officer | 0%
12 | Auditoria | Declaração UE de Conformidade (Art. 47) | DOC-CONF emitida | CEO | 0%
12 | Auditoria | Marcação CE + registo BD UE (Art. 48, 49) | Registo concluído | AI Officer | 0%
12 | Auditoria | Acta de revisão pela gestão | Acta aprovada | CEO + Comité IA | 0%
Modelo gerado por AI Act Portugal (https://aiact-portugal.pt). Pré-preenchido com exemplos da organização ficcional TechMed Solutions, S.A. - adapte à sua realidade. Não substitui aconselhamento jurídico.