AI ACT PORTUGAL  ·  TEMPLATE PROFISSIONAL

[Nome da organização]

AI Project Charter - Sistema IA novo

Charter inicial para qualquer novo sistema IA antes de desenvolvimento

Boa prática + Art. 6

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data de publicação: | Maio de 2026 |
| Autor: | AI Act Portugal |
| Publicação: | aiact-portugal.pt |
| Base legal: | Regulamento (UE) 2024/1689 |

Modelo gratuito disponibilizado por

https://aiact-portugal.pt

Conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

# Sobre esta template

Esta template foi criada pela equipa AI Act Portugal para apoiar organizações em Portugal a implementar boas práticas de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Está pré-preenchida com exemplos reais de uma organização ficcional consistente (TechMed Solutions, S.A.) para que possa ver como cada secção é esperada - basta substituir pelos dados da sua organização.

Para adaptar à sua organização: substitua os dados de exemplo pelos dados reais; ajuste as secções conforme a maturidade, dimensão e setor; remova ou expanda blocos opcionais; valide com o seu AI Officer, DPO e aconselhamento jurídico antes de utilização operacional ou submissão a autoridade competente.

# Sobre AI Act Portugal

AI Act Portugal é uma plataforma informativa independente sobre o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act) com foco em organizações portuguesas. Disponibiliza conteúdo jurídico-técnico atualizado, ferramentas interativas (classificador de risco, calculadora de custos, auditoria, dashboard, roadmap) e modelos profissionais alinhados com as obrigações regulatórias e com a coordenação da ANACOM.

Plataforma: https://aiact-portugal.pt   ·   Contactos: aiact-portugal.pt/pages/contactos.html

Aviso: este modelo não substitui aconselhamento jurídico profissional. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional e devem ser adaptados à realidade específica da sua organização.

# AI Project Charter - Sistema IA novo

[Logo da organização]

[Nome da organização]

Preparado com apoio de AI Act Portugal - aiact-portugal.pt

💡  EXEMPLO PRÉ-PREENCHIDO: Charter usado para iniciar o desenvolvimento do TM-Med-7B (LLM clínico interno).

# ▌ 1. Identificação do projeto

| Designação | TM-Med-7B (LLM clínico interno fine-tuned LLaMA 3 8B) |
| --- | --- |
| Sponsor | Dr. Rui Pereira (CEO) |
| Owner técnico | Eng. Carlos Marques (CTO) |
| Owner clínico | Dr.ª Sofia Mendes (Diretora Médica) |
| AI Officer | Maria Silva |
| DPO | João Santos |
| Data de início | 2026-04-01 |
| Data de release prevista | 2026-Q3 (sandbox primeiro) |
| Orçamento | €280.000 (incluindo 200 GPU-hours + RH + auditoria) |

# ▌ 2. Justificação

A TechMed pretende oferecer um modelo GPAI especializado em medicina clínica em PT-PT, fine-tuned do LLaMA 3 8B, para apoio à geração de explicações no MedTriage e à summarização de notas clínicas. Este modelo é estratégico para reforçar soberania linguística + médica (alinhado com ANIA ponto 2.1) e reduzir dependência de modelos US (OpenAI/Anthropic) para casos de uso sensíveis.

# ▌ 3. Classificação preliminar AI Act

| Categoria | GPAI (Art. 51-55) |
| --- | --- |
| Risco sistémico (>10²⁵ FLOPs)? | Não - estimativa 5×10²³ FLOPs |
| Uso downstream em alto risco? | Sim - MedTriage (Anexo III ponto 5(b)) |
| Aplicável? | Art. 53 (obrigações gerais GPAI) + Anexo XI (documentação técnica) |

# ▌ 4. Critérios de aceitação

| Critério | Limiar | Como verificar |
| --- | --- | --- |
| Hallucination rate | < 5% em referências médicas | Testset 1000 exemplos curados |
| BLEU summarização clínica | > 30 | Testset notas reais anonimizadas |
| F1 ICD-10 top-5 | > 0.85 | Testset 500 casos rotulados |
| Cobertura PT-PT vs PT-BR | > 95% PT-PT | Auditoria linguística |
| PII leakage | 0 | Testes com prompts maliciosos |
| Conformidade AI Act | Documentação Anexo XI completa | Revisão AI Officer + DPO |

# ▌ 5. Riscos identificados

| Risco | P | I | Score | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hallucination clínica perigosa | 4 | 5 | 20 | Filtros pós-geração + system prompt + revisão humana sempre obrigatória |
| PII leakage | 3 | 5 | 15 | Anonimização do dataset + filtros de output + audit trimestral |
| Direitos autor - uso ilegítimo de dados | 2 | 4 | 8 | POL-COPY-001 + listagem de fontes + opt-out honored |
| Não-conformidade Anexo XI | 2 | 4 | 8 | Documentação ao longo do desenvolvimento (não só no fim) |
| Custo de treino superior | 3 | 3 | 9 | Buffer 20% no orçamento; rollover para 2027 se necessário |

# ▌ 6. Equipa do projeto

| Pessoa | Papel | % alocação | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Marques | CTO + Líder técnico | 20% | Decisões técnicas + arquitetura |
| Eng.ª Maria Tavares | ML Engineer Lead | 80% | Implementação + treino + avaliação |
| Dr.ª Sofia Mendes | Owner clínica | 15% | Validação clínica + golden testset |
| Maria Silva | AI Officer | 20% | Conformidade + documentação Anexo XI |
| João Santos | DPO | 10% | AIPD + privacidade + RGPD |
| Ana Costa | CISO | 10% | Cibersegurança + adversarial testing |
| Equipa data engineers (3p) | Engineers | 60% | Datasets + pipeline |

# ▌ 7. Cronograma

| Período | Marco |
| --- | --- |
| Q2 2026 | Preparação dados + arquitetura |
| Q3 2026 (cedo) | Treino + fine-tune |
| Q3 2026 (mid) | Avaliação + testes + documentação Anexo XI |
| Q3 2026 (fim) | Submissão à sandbox regulatória ANACOM |
| Q4 2026 | Validação em sandbox + iteração |
| Q1 2027 | Release para uso interno (MedTriage suporte) |

Este modelo foi gerado por AI Act Portugal (https://aiact-portugal.pt) como guia indicativo de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional (TechMed Solutions, S.A.) - adapte os campos à realidade da sua organização. Não substitui aconselhamento jurídico.

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Resumo das alterações | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-15 | AI Officer | Versão inicial | CEO + Comité IA |
| 1.1 | __/__/______ | ________________ | ________________ | ________________ |

Cada alteração material a este documento deve gerar nova versão e ser aprovada pelas pessoas designadas. Conserve histórico durante 10 anos (Art. 11(2) para sistemas de alto risco).

## Aprovações

Este documento foi revisto e aprovado pelas pessoas indicadas abaixo. As assinaturas atestam concordância com o conteúdo e compromisso com a sua aplicação na organização.

| Papel | Nome e cargo | Assinatura e data |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | [Nome] · AI Officer | _______________________________ / __/__/______ |
| Revisto por | [Nome] · DPO + CISO + Compliance | _______________________________ / __/__/______ |
| Aprovado por | [Nome] · CEO | _______________________________ / __/__/______ |